проект

План работы

Совета представителей народов

Удмуртской Республики на 2026 – 2027 годы

1. Общие положения

1.1. Настоящий План определяет основные направления и задачи деятельности Совета представителей народов Удмуртской Республики на конец 2026 года и 2027 год.

1.2. Цель Плана — обеспечить последовательную работу Совета по созданию условий для реализации права народов Удмуртской Республики на самоопределение и построения независимого демократического государства, содействию прекращению российской агрессии против Украины, противодействию политическим репрессиям, защите прав жителей республики и утверждению ценностей мира, свободы и демократии.

1.3. План предусматривает работу по следующим направлениям:

— организационное, экспертное и ресурсное обеспечение деятельности Совета;
— взаимодействие с гражданским обществом и объединение сторонников независимости Удмуртии;
— разработка концепций будущего устройства и развития Удмуртии;
— политическая работа;
— правозащитная работа;
— документирование преступлений и участия представителей российского режима в реализации его политики;
— международная работа;
— информационная работа.

1.4. План включает два этапа: первоочередные мероприятия, которые предстоит выполнить до 28 ноября 2026 года, и мероприятия, рассчитанные на 2027 год. В каждом направлении сроки и последовательность работы определяются с учётом его задач и возможностей Совета.

1.5. Координация направлений и распределение обязанностей между членами Совета определяются решениями Совета. Ответственные за направления организуют подготовку предложений и материалов, координируют участие членов Совета и привлечённых специалистов, а также информируют Совет о ходе выполнения Плана.

1.6. Совет рассматривает ход выполнения Плана на своих заседаниях. При необходимости Совет может уточнять сроки и содержание мероприятий, а также вносить в План изменения и дополнения.

2. Организационное, экспертное и ресурсное обеспечение деятельности Совета

2.1. Принятие Регламента Совета.

Срок: конец 2026 года.

2.2. Распределение обязанностей между председателем Совета, его заместителями и членами Совета, закрепление ответственности за направления работы:

- международная работа;

- информационная работа;

- разработка концепций будущей независимой Удмуртской Республики;

- правозащитная работа;

- документирование причастности к войне против Украины, политическим репрессиям и фальсификациям выборов;

- политическая работа;

- взаимодействие с гражданским обществом и подготовка дополнительных выборов;

- ресурсное обеспечение и безопасность;

- организация работы экспертного совета и аппарата Совета.

По каждому направлению определить ответственного члена Совета и участвующих в работе членов Совета.

Закрепить за ответственными подготовку предложений и проектов документов по своему направлению, координацию участников работы, организацию выполнения принятых Советом решений и представление Совету информации о результатах.

Установить ежеквартальное рассмотрение результатов деятельности ответственных лиц с фиксацией выполненных и невыполненных мероприятий.

Срок: конец 2026 года; уточнение распределения обязанностей в течение 2027 года.

2.3. Создание экспертного совета при Совете представителей для профессионального обоснования проектов концепций будущей независимой Удмуртской Республики, политических актов и международных обращений. Привлечение специалистов по экономике, праву, государственному устройству, международным отношениям, безопасности, экологии, культуре, языку, образованию и другим сферам.

До 31 марта 2027 года утвердить положение об экспертном совете, определяющее порядок привлечения специалистов

Срок: конец 2026 года — 2027 год.

2.4. Организация работы экспертного совета: проведение исследований и экспертных обсуждений, подготовка аналитических материалов, заключений и рекомендаций по вопросам деятельности Совета. Развитие сотрудничества с научными учреждениями, исследовательскими центрами и независимыми экспертами.

Срок: в течение 2027 года.

2.5. Формирование аппарата Совета на добровольной основе для организационного, информационного и технического обеспечения его деятельности. Привлечение волонтёров к подготовке заседаний, ведению документации, переводам, редактуре, дизайну, работе сайта, исследованиям, сбору и проверке информации.

Срок: конец 2026 года — 2027 год.

2.6. Обеспечение регулярной работы Совета: подготовка заседаний и проектов документов, ведение протоколов и архива, организационное сопровождение принятых решений.

Срок: конец 2026 года — 2027 год, постоянно.

2.7. Определение финансовых потребностей Совета и подготовка бюджета с учётом расходов на информационную, международную, экспертную и правозащитную работу, проведение дополнительных выборов и техническое обеспечение деятельности.

До 31 декабря 2026 года подготовить проект бюджета на 2027 год с выделением обязательных и дополнительных расходов. Установить ежеквартальный внутренний финансовый контроль и публикацию обобщённых сведений о поступлениях и расходах после начала финансовой деятельности, с исключением данных, раскрытие которых может угрожать безопасности участников.

Срок: конец 2026 года; актуализация в течение 2027 года.

2.8. Проработка создания некоммерческой организации для организационного, финансового и технического обеспечения деятельности Совета. Подготовка проекта устава, определение состава учредителей, порядка взаимодействия ассоциации с Советом и условий открытия банковского счёта. Рассмотрение Советом вопроса об учреждении некоммерческой организации.

До 28 февраля 2027 года подготовить правовое и финансовое обоснование создания ассоциации в Испании, включая оценку расходов, налоговых обязательств, правил управления средствами и взаимодействия с Советом. По итогам рассмотрения обоснования принять решение о целесообразности учреждения ассоциации до 31 марта 2027 года.

Срок: конец 2026 года — 2027 год.

2.9. Привлечение грантового финансирования. Подбор подходящих программ поддержки гражданского общества, демократии, прав человека и независимых медиа; подготовка и подача заявок на финансирование конкретных проектов Совета.

Срок: в течение 2027 года.

2.10. Организация краудфандинга и сбора добровольных пожертвований для финансирования деятельности Совета и отдельных проектов. Выбор доступных платформ и способов приёма средств, проведение целевых кампаний, развитие регулярной поддержки со стороны сторонников независимости Удмуртии.

Срок: в течение 2027 года.

2.11. Обеспечение учёта поступлений и расходов и публичной финансовой отчётности об использовании пожертвований, краудфандинговых сборов и грантовых средств с соблюдением требований конфиденциальности и безопасности участников.

Срок: постоянно, после начала привлечения средств.

2.12. Обеспечение устойчивой работы сайта, информационных площадок и технических инструментов Совета. Защита учётных записей, документов и персональных данных, резервное копирование и обеспечение передачи доступов при смене ответственных лиц.

Срок: конец 2026 года — 2027 год.

2.13. Рассмотрение результатов выполнения плана работы и определение необходимых изменений и дополнений.

Установить ежеквартальную оценку выполнения плана работы по следующим критериям:

- доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных;

- соблюдение установленных сроков;

- количество подготовленных и принятых документов;

- результаты экспертной, организационной и ресурсной деятельности;

- соответствие фактических расходов утверждённому бюджету.

Ответственным за подготовку ежеквартальных заключений с оценкой выполнения плана работы назначить члена Совета ________________ .

По результатам каждого квартала рассматривать необходимость корректировки плана и перераспределения ресурсов.

Срок: в течение 2027 года.

Ответственный за координацию направления: председатель Совета представителей.

| Предложения члена Совета Р.Басенко по дополнению плана работы Совета представителей народов Удмуртской Республики по направлению: организационное, экспертное и ресурсное обеспечение деятельности Совета | Предложение автора проекта Плана | Обоснование об учете или не учете предложений от автора проекта Плана |
| --- | --- | --- |
| 1. Организация работы и персональная ответственность До 31 декабря 2026 года утвердить регламент деятельности Совета, определить персональных ответственных за каждое направление работы, порядок принятия решений, сроки их исполнения и представления отчётности. Установить ежеквартальное рассмотрение результатов деятельности ответственных лиц с фиксацией выполненных и невыполненных мероприятий. Показатель: утверждённый регламент, распределение ответственности по всем направлениям и четыре квартальных отчёта за 2027 год. | Дополнить пункт 2.2. проекта абзацем следующего содержания: «Установить ежеквартальное рассмотрение результатов деятельности ответственных лиц с фиксацией выполненных и невыполненных мероприятий.» | Учесть частично в той части, которая не дублирует положения проекта. |
| 2. Формирование экспертного совета До 31 марта 2027 года утвердить положение об экспертном совете, определяющее порядок привлечения специалистов, требования к их компетенции, принципы независимости и предотвращения конфликта интересов. Обеспечить в течение 2027 года подготовку не менее четырёх экспертных заключений по приоритетным вопросам будущего государственного устройства, экономики, права и общественного развития Удмуртии. Показатель: действующий экспертный совет и не менее четырёх письменных экспертных заключений. | Дополнить пункт 2.3. проекта абзацем следующего содержания: «До 31 марта 2027 года утвердить положение об экспертном совете, определяющее порядок привлечения специалистов.» | Учесть частично. Представляется не целесообразными излишняя формализация и детализация работы Экспертного совета, установление неких требований к специалистам, привлекаемым на волонтерской основе, проверок их и фильтрации. Возможно, имеет смысл вернуться к этому вопросу, когда мы будем видеть большое количество желающих участвовать в работе Экспертного совета или при условии появления возможности оплачивать труд экспертов. По тем же причинам представляется нецелесообразным устанавливать минимальное количество экспертных заключений. |
| 3. Организационное обеспечение деятельности До 31 марта 2027 года сформировать минимально необходимый добровольческий аппарат Совета, распределив функции организационного сопровождения, делопроизводства, технического обеспечения и информационной поддержки. Установить единый порядок регистрации решений, контроля их исполнения и хранения документов. Показатель: назначенные ответственные исполнители, действующий реестр решений и ежеквартальная проверка их исполнения. | Отклонить полностью | Представляется не целесообразным установления конкретных сроков создания аппарата и излишняя формализация и детализация его работы. Возможно, имеет смысл вернуться к этому вопросу, при появлении финансирования. На сегодняшний день, исходя из существующих условий, просто у Совета нет ресурсов и возможностей для реализации всего предложенного. |
| 4. Финансовое планирование и прозрачность До 31 декабря 2026 года подготовить проект бюджета на 2027 год с выделением обязательных и дополнительных расходов. Установить ежеквартальный внутренний финансовый контроль и публикацию обобщённых сведений о поступлениях и расходах после начала финансовой деятельности, с исключением данных, раскрытие которых может угрожать безопасности участников. Показатель: утверждённый бюджет, ежеквартальные финансовые отчёты и ежегодный сводный отчёт. | Дополнить пункт 2.7. проекта абзацем следующего содержания: До 31 декабря 2026 года подготовить проект бюджета на 2027 год с выделением обязательных и дополнительных расходов. Установить ежеквартальный внутренний финансовый контроль и публикацию обобщённых сведений о поступлениях и расходах после начала финансовой деятельности, с исключением данных, раскрытие которых может угрожать безопасности участников. | Учесть полностью |
| 5. Создание организационно-правовой основы финансирования До 31 марта 2027 года подготовить правовое и финансовое обоснование создания ассоциации в Испании, включая оценку расходов, налоговых обязательств, правил управления средствами и взаимодействия с Советом. По итогам рассмотрения обоснования принять решение о целесообразности учреждения ассоциации до 30 июня 2027 года. Показатель: подготовленное заключение и оформленное решение Совета. | Дополнить пункт 2.8 проекта следующим абзацем: До 28 февраля 2027 года подготовить правовое и финансовое обоснование создания ассоциации в Испании, включая оценку расходов, налоговых обязательств, правил управления средствами и взаимодействия с Советом. По итогам рассмотрения обоснования принять решение о целесообразности учреждения ассоциации до 31 марта 2027 года. | Предлагается учесть частично. Предложенные сроки предполагают, что регистрация ассоциации в лучшем случае может состояться в четвертом квартале (регистрация идет 2-3 месяца), далее 2-3 месяца может занять открытие банковского счета, что сделает невозможным подачи заявок на участие в грантовых программах в 2027 году. Предлагаемое сокращение сроков позволит сохранить хоть какие-то шансы на подачу заявок уже в 2027 году. |
| 6. Привлечение ресурсов В течение 2027 года определить не менее пяти потенциальных грантовых программ и подготовить не менее двух проектных заявок при наличии соответствующих конкурсных возможностей и соблюдении требований к заявителям. Организовывать добровольные пожертвования и краудфандинговые кампании только после определения законного механизма приёма средств и порядка обеспечения безопасности участников. Показатель: реестр грантовых возможностей, подготовленные заявки и документированный учёт привлечённых средств. | Отклонить полностью. | Данное предложение по большей части дублирует положения проекта и устанавливает излишнюю детализацию и формализацию. Кроме того, в условиях отсутствия финансирования и аппарата непонятно к кому мы предъявляем такие требования и на каком основании. Возможно, имеет смысл вернуться к этому вопросу, при появлении финансирования. |
| 7. Информационная безопасность До 31 марта 2027 года утвердить минимальные требования к защите цифровой инфраструктуры Совета, включая многофакторную аутентификацию, разграничение доступа к документам, регулярное резервное копирование и порядок реагирования на инциденты. Проводить проверку прав доступа не реже одного раза в квартал. Показатель: утверждённые правила информационной безопасности и четыре проверки их соблюдения в течение 2027 года. | Отклонить полностью. | Данное предложение по большей части дублирует положения проекта и устанавливает излишнюю детализацию и формализацию. Защита цифровой инфраструктуры, обеспечиваемая используемыми цифровыми площадками и сервисами вполне достаточна. |
| 8. Оценка эффективности деятельности Совета Установить ежеквартальную оценку выполнения плана работы по следующим критериям: - доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных; - соблюдение установленных сроков; - количество подготовленных и принятых документов; - результаты экспертной, организационной и ресурсной деятельности; - соответствие фактических расходов утверждённому бюджету. По результатам каждого квартала рассматривать необходимость корректировки плана и перераспределения ресурсов. | Дополнить пункт 2.13 проекта абзацем следующего содержания: Установить ежеквартальную оценку выполнения плана работы по следующим критериям: - доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных; - соблюдение установленных сроков; - количество подготовленных и принятых документов; - результаты экспертной, организационной и ресурсной деятельности; - соответствие фактических расходов утверждённому бюджету. Ответственным за подготовку ежеквартальных заключений с оценкой выполнения плана работы назначить члена Совета ________________ . По результатам каждого квартала рассматривать необходимость корректировки плана и перераспределения ресурсов. | Представляется возможным учесть при условии определения конкретного члена Совета, который взял бы на себя данную нагрузку. |

3. Направление: взаимодействие с гражданским обществом и объединение сторонников независимости Удмуртии

3.1. Подготовка и проведение дополнительных выборов в Совет представителей народов Удмуртской Республики для замещения незанятых мест, расширения общественного представительства и привлечения новых участников к работе Совета по подготовке независимости Удмуртии.

Календарь дополнительных выборов:

- 20 июля — 20 августа 2027 года — выдвижение и регистрация кандидатов;

- 6–19 сентября 2027 года — досрочное голосование;

- 20 сентября 2027 года — основной день голосования;

- 21 сентября 2027 года — опубликование итогов дополнительных выборов.

3.2. Установление и развитие рабочих связей с общественными инициативами, удмуртскими объединениями и землячествами, в том числе за пределами России, для объединения усилий сторонников независимости Удмуртии и реализации совместных проектов.

Срок: конец 2026 года — 2027 год.

3.3. Привлечение сторонников независимости Удмуртии к участию в конкретных проектах Совета, включая разработку концепций будущей республики, информационную, международную и правозащитную работу, подготовку и проведение дополнительных выборов.

Срок: конец 2026 года — 2027 год.

3.4. Проведение совместных встреч и обсуждений с общественными инициативами, объединениями и землячествами для выработки предложений и реализации совместных проектов.

Срок: в течение 2027 года.

Ответственный за координацию направления: председатель Совета представителей.

| Предложения члена Совета Р.Басенко по дополнению плана работы Совета представителей народов Удмуртской Республики по направлению: взаимодействие с гражданским обществом и объединение сторонников независимости Удмуртии | Предложение автора проекта Плана | Обоснование об учете или не учете предложений от автора проекта Плана |
| --- | --- | --- |
| 5. Развитие механизмов общественного участия и взаимодействия с гражданским обществом. Разработка и внедрение открытого и прозрачного механизма взаимодействия Совета представителей народов Удмуртской Республики с общественными инициативами, национально-культурными объединениями, землячествами и представителями гражданского общества, предусматривающего регулярные консультации, возможность внесения и обсуждения предложений, участие в рабочих группах и совместных проектах. Обеспечение принципов добровольности участия, равноправия, открытости принятия решений, общественной отчётности и защиты персональных данных участников. Создание условий для конструктивного диалога с представителями различных общественных позиций по вопросам будущего государственного устройства, развития и независимости Удмуртии. Срок: конец 2026 года — 2027 год. Ответственный: председатель Совета представителей совместно с уполномоченными членами Совета. | Отклонить полностью. | Данное предложение дублирует положения проекта. |

4. Концептуальное направление плана работы Совета представителей народов Удмуртской Республики на конец 2026 года и 2027 год

4.1. Цель концептуальной работы

Формирование целостного образа будущего независимого демократического государства Удмуртия.

Разработка концептуальных документов, определяющих позицию Совета по основным вопросам государственного устройства, экономики, безопасности, международных отношений, социальной политики, культуры, языка и других сфер жизни будущей республики.

Под концепцией понимается утверждённый Советом документ, содержащий цели, основные принципы, предполагаемое устройство соответствующей сферы, первоочередные решения и ожидаемые результаты.

Разработка концепций осуществляется на основе принципов демократии, верховенства права, соблюдения прав и свобод человека, равноправия народов, общественного участия и мирного разрешения противоречий.

Концептуальные документы должны учитывать реальные экономические, демографические, социальные и институциональные возможности Удмуртии, предусматривать альтернативные варианты решений и оценку связанных с ними рисков.

Разрабатываемые Советом концепции носят программный характер и не подменяют свободного демократического волеизъявления жителей Удмуртии по вопросам будущего государственного устройства.

4.2. Первый этап: до 28 ноября 2026 года

4.2.1. Определение порядка концептуальной работы

Утверждение перечня концептуальных документов, подлежащих разработке.

Определение структуры концептуальных документов и общих требований к их содержанию.

Определение порядка подготовки, экспертного обсуждения, общественного обсуждения, доработки и утверждения концепций.

Распределение направлений концептуальной работы между членами Совета и привлечёнными экспертами.

Формирование рабочих групп по основным направлениям.

4.2.2. Определение первоочередных концепций

Начало разработки следующих системообразующих документов:

— Концепции государственного устройства будущей Удмуртской Республики;

— Концепции демократического перехода и становления государственности Удмуртии;

— Концепции экономического развития и экономического суверенитета Удмуртии;

— Концепции финансовой, бюджетной и налоговой системы;

— Концепции национальной безопасности и обороны;

— Концепции внешней политики и международного положения Удмуртии;

— Концепции национальной и языковой политики.

4.2.3. Подготовка исходных материалов

Сбор и систематизация статистических, правовых, экономических, исторических и иных материалов, необходимых для разработки концепций.

Изучение действующего положения соответствующих сфер в Удмуртии.

Изучение опыта государств, сопоставимых с Удмуртией по территории, численности населения, экономике, природным ресурсам и историческим условиям.

Определение основных проблем, требующих решения в каждой сфере.

Подготовка предложений о привлечении специалистов и экспертов к разработке концепций.

4.2.4. Планирование работы

До 28 ноября 2026 года утвердить единый реестр концептуальных документов с указанием:

- приоритетности разработки;

- ответственного координатора;

- состава рабочей группы;

- сроков подготовки и общественного обсуждения.

4.3. Основные направления концептуальной работы в 2027 году

4.3.1. Концепция государственного устройства будущей Удмуртской Республики

Определение:

— формы правления;

— системы органов государственной власти;

— полномочий главы государства, парламента и правительства;

— системы сдержек и противовесов;

— территориального устройства;

— принципов местного самоуправления;

— порядка разработки и принятия Конституции;

— гарантий демократического характера государственной власти.

4.3.2. Концепция демократического перехода и становления государственности Удмуртии

Определение:

— задач и продолжительности переходного периода;

— порядка формирования временных органов государственной власти;

— порядка подготовки и принятия Конституции;

— порядка проведения первых государственных и местных выборов;

— механизмов обеспечения непрерывности государственного управления;

— порядка перехода государственных учреждений под управление республики;

— мер по предотвращению правового и административного вакуума;

— гарантий мирного и демократического характера перехода.

4.3.3. Концепция судебной системы и правосудия

Определение:

— структуры судебной системы;

— принципов независимости судов и судей;

— порядка формирования судейского корпуса;

— статуса Конституционного суда;

— гарантий справедливого судебного разбирательства;

— устройства административного, гражданского и уголовного судопроизводства;

— принципов деятельности адвокатуры;

— порядка оказания бесплатной юридической помощи.

4.3.4. Концепция правоохранительной системы

Определение принципов организации и деятельности:

— полиции;

— прокуратуры;

— Министерства юстиции;

— следственных органов;

— пенитенциарной системы;

— пограничной службы;

— таможенной службы;

— органов финансового и государственного контроля.

Определение механизмов парламентского, судебного и общественного контроля за правоохранительными органами.

Установление гарантий недопустимости пыток, незаконного насилия и политически мотивированного преследования.

4.3.5. Концепция национальной безопасности и обороны

Определение:

— основных угроз безопасности Удмуртии;

— принципов оборонной политики;

— необходимости создания, задач, структуры и численности вооружённых сил;

— порядка комплектования и финансирования сил обороны;

— системы гражданского и парламентского контроля;

— принципов территориальной обороны;

— порядка охраны государственной границы;

— организации разведки и контрразведки;

— обеспечения кибербезопасности;

— защиты критической инфраструктуры;

— действий государства в условиях чрезвычайных ситуаций.

4.3.6. Концепция внешней политики и международного положения Удмуртии

Определение:

— основных принципов внешней политики;

— порядка достижения международного признания;

— приоритетных направлений международного сотрудничества;

— отношений с соседними государствами и народами;

— перспектив участия в Организации Объединённых Наций и других международных организациях;

— перспектив европейской интеграции;

— возможного участия в экономических, таможенных и оборонных объединениях;

— позиции по вопросу военного нейтралитета;

— принципов организации дипломатической и консульской службы.

4.3.7. Концепция экономического развития и экономического суверенитета Удмуртии

Определение:

— модели экономики независимой Удмуртии;

— гарантий защиты собственности;

— условий развития предпринимательства и конкуренции;

— роли государства в экономике;

— принципов управления государственной собственностью и предприятиями;

— направлений промышленной политики;

— условий привлечения инвестиций;

— принципов внешней торговли;

— мер по демонополизации экономики;

— условий устойчивого и самостоятельного экономического развития.

4.3.8. Концепция финансовой, бюджетной и налоговой системы

Определение:

— порядка формирования государственного бюджета;

— источников доходов республики;

— принципов налоговой системы;

— распределения доходов между республиканским и муниципальным уровнями;

— организации государственного финансового контроля;

— принципов управления государственным долгом;

— устройства банковской системы;

— возможной модели денежного обращения и валютной политики;

— порядка финансирования государственных и муниципальных услуг.

4.3.9. Концепция управления природными ресурсами

Определение:

— правового статуса недр, лесов, земельных и водных ресурсов;

— принципов управления природными ресурсами;

— порядка лицензирования их использования;

— механизмов получения республикой доходов от их эксплуатации;

— экологических требований к добыче и переработке ресурсов;

— порядка участия местных сообществ в принятии решений;

— механизмов прозрачности платежей и государственного контроля.

4.3.10. Концепция промышленного развития

Определение:

— приоритетных отраслей промышленности;

— будущего крупных промышленных предприятий;

— направлений гражданской переориентации оборонных производств;

— мер технологического обновления;

— перспектив машиностроения и нефтяной отрасли;

— условий создания новых производств;

— механизмов поддержки малого и среднего промышленного бизнеса;

— направлений промышленной кооперации и экспорта.

4.3.11. Концепция развития сельского хозяйства и сельских территорий

Определение:

— принципов поддержки сельскохозяйственных производителей;

— условий развития фермерских хозяйств;

— мер по развитию переработки сельскохозяйственной продукции;

— основ продовольственной безопасности;

— мер по сохранению и развитию сельских населённых пунктов;

— направлений развития дорог, газификации, медицины, образования и занятости в сельских районах.

4.3.12. Концепция энергетики, транспорта и инфраструктуры

Определение:

— принципов энергетической безопасности;

— направлений модернизации коммунальной инфраструктуры;

— мер по восстановлению изношенных сетей;

— направлений развития автомобильных и железных дорог;

— организации общественного транспорта;

— развития связи и цифровой инфраструктуры;

— обеспечения территориальной доступности государственных и муниципальных услуг.

4.3.13. Концепция национальной и языковой политики

Определение:

— статуса удмуртского и русского языков;

— гарантий языковых прав жителей республики;

— порядка использования языков в органах власти, образовании, средствах массовой информации и общественной жизни;

— мер по восстановлению полноценной среды использования удмуртского языка;

— мер государственной поддержки изучения, сохранения и развития удмуртского языка;

— гарантий прав других национальных и языковых групп.

4.3.14. Концепция развития культуры и сохранения исторического наследия

Определение:

— направлений поддержки удмуртской культуры, литературы, театра, музыки, кино и народного творчества;

— порядка сохранения памятников, архивов и объектов исторического наследия;

— принципов государственной поддержки культурных учреждений;

— мер поддержки современных авторов и деятелей культуры;

— направлений культурного сотрудничества с финно-угорскими и другими народами;

— принципов сохранения исторической памяти Удмуртии.

4.3.15. Концепция образования и науки

Определение:

— устройства дошкольного, школьного, профессионального и высшего образования;

— принципов академической свободы;

— места удмуртского языка, истории и культуры в образовательной системе;

— статуса и автономии образовательных учреждений;

— направлений развития науки;

— механизмов подготовки необходимых республике специалистов;

— направлений международного образовательного и научного сотрудничества.

4.3.16. Концепция здравоохранения

Определение:

— модели организации и финансирования здравоохранения;

— гарантий доступности медицинской помощи;

— мер по развитию медицины в сельских районах;

— принципов кадровой политики;

— организации охраны материнства и детства;

— порядка лекарственного обеспечения;

— направлений профилактики заболеваний и охраны общественного здоровья.

4.3.17. Концепция социальной политики

Определение:

— принципов пенсионного обеспечения;

— системы социальных выплат;

— мер поддержки семей;

— мер поддержки людей с инвалидностью;

— направлений борьбы с бедностью;

— принципов развития социального жилья;

— системы защиты детей и поддержки пожилых людей;

— распределения социальных полномочий между государством и муниципалитетами.

4.3.18. Концепция экологической политики и устойчивого развития Удмуртии

Определение:

— принципов охраны воздуха, воды, лесов и почв;

— экологических требований к промышленности и добыче природных ресурсов;

— системы обращения с отходами;

— мер по восстановлению загрязнённых территорий;

— механизмов общественного экологического контроля;

— ответственности за причинение вреда окружающей среде;

— принципов устойчивого использования природных ресурсов.

4.3.19. Концепция местного самоуправления и территориального развития

Определение:

— системы и полномочий местного самоуправления;

— порядка формирования муниципальных органов;

— принципов выборности местной власти;

— источников доходов местных бюджетов;

— правового режима муниципальной собственности;

— форм участия жителей в принятии местных решений;

— механизмов выравнивания развития территорий.

4.3.20. Концепция информационной политики и общественных средств массовой информации

Определение:

— гарантий свободы слова;

— принципов независимости редакций;

— порядка создания общественного телевидения и радио;

— гарантий доступа к информации;

— мер защиты журналистов;

— принципов прозрачности государственных органов;

— направлений развития средств массовой информации на удмуртском языке;

— механизмов противодействия государственной пропаганде и дезинформации.

4.3.21. Концепция цифрового государства

Определение:

— порядка предоставления электронных государственных услуг;

— принципов цифровой идентификации;

— гарантий защиты персональных данных;

— устройства государственных информационных систем;

— принципов открытости государственных данных;

— мер обеспечения кибербезопасности;

— форм цифрового участия граждан в государственном управлении.

4.3.22. Концепция преодоления последствий диктатуры и восстановления справедливости

Определение:

— порядка реабилитации политически преследуемых;

— принципов расследования преступлений государственных органов;

— возможных процедур проверки лиц, занимавших должности в репрессивных органах;

— порядка открытия архивов;

— механизмов возвращения незаконно изъятого имущества;

— оснований выплаты компенсаций пострадавшим;

— гарантий недопущения повторения политических репрессий.

4.3.23. Концепция общественного согласия и равноправия народов Удмуртии

Определение:

— гарантий равноправия всех этнических, языковых и религиозных групп;

— форм их участия в государственном управлении;

— мер предотвращения дискриминации;

— механизмов защиты национальных и религиозных общин;

— принципов формирования общей гражданской идентичности жителей Удмуртии.

4.4. Порядок разработки концепций

Создание по каждому направлению рабочей группы из членов Совета и привлечённых специалистов.

Подготовка проекта концепции на основании анализа положения в Удмуртии, международного опыта, статистических данных и экспертных предложений.

Проведение экспертного обсуждения проекта.

Публикация проекта для общественного обсуждения.

Сбор и рассмотрение предложений жителей Удмуртии.

Доработка проекта с учётом результатов экспертного и общественного обсуждения.

Рассмотрение и утверждение концепции Советом.

Подготовка на основании утверждённой концепции информационных материалов для сайта, официальных пабликов и средств массовой информации.

4.5. Итог концептуальной работы

Объединение утверждённых концепций в единую систему документов, определяющих основы будущего независимого демократического государства Удмуртия.

Использование разработанных концепций:

— при подготовке проекта Конституции;

— при разработке законодательства переходного периода;

— в международной деятельности Совета;

— в информационной работе;

— при обсуждении будущего республики с жителями Удмуртии;

— при подготовке к формированию органов государственной власти независимой Удмуртии.

Информация о ходе разработки концепций и результатах их обсуждения рассматривается на очередных заседаниях Совета.

| Предложения члена Совета Р.Басенко по дополнению плана работы Совета представителей народов Удмуртской Республики по направлению: взаимодействие с гражданским обществом и объединение сторонников независимости Удмуртии | Предложение автора проекта Плана | Обоснование об учете или не учете предложений от автора проекта Плана |
| --- | --- | --- |
| Разработка концепций осуществляется на основе принципов демократии, верховенства права, соблюдения прав и свобод человека, равноправия народов, общественного участия и мирного разрешения противоречий. Концептуальные документы должны учитывать реальные экономические, демографические, социальные и институциональные возможности Удмуртии, предусматривать альтернативные варианты решений и оценку связанных с ними рисков. Разрабатываемые Советом концепции носят программный характер и не подменяют свободного демократического волеизъявления жителей Удмуртии по вопросам будущего государственного устройства. | Дополнить пункт 4.1. проекта следующими абзацами: Разработка концепций осуществляется на основе принципов демократии, верховенства права, соблюдения прав и свобод человека, равноправия народов, общественного участия и мирного разрешения противоречий. Концептуальные документы должны учитывать реальные экономические, демографические, социальные и институциональные возможности Удмуртии, предусматривать альтернативные варианты решений и оценку связанных с ними рисков. Разрабатываемые Советом концепции носят программный характер и не подменяют свободного демократического волеизъявления жителей Удмуртии по вопросам будущего государственного устройства. |  |
| 2.4. Планирование и контроль результатов До 28 ноября 2026 года утвердить единый реестр концептуальных документов с указанием: - приоритетности разработки; - ответственного координатора; - состава рабочей группы; - сроков подготовки и общественного обсуждения; - ожидаемого результата; - необходимых экспертных и организационных ресурсов. Установить поквартальную отчётность о выполнении концептуального направления плана работы. Приоритеты и результаты концептуальной работы в 2027 году В целях рационального использования организационных и экспертных ресурсов установить поэтапный порядок разработки концепций. До 31 марта 2027 года подготовить и утвердить календарные планы разработки всех предусмотренных концепций. До 30 июня 2027 года подготовить не менее четырёх проектов первоочередных концепций и организовать их экспертное обсуждение. До 30 сентября 2027 года вынести на общественное обсуждение не менее семи концептуальных документов. До 31 декабря 2027 года обеспечить утверждение Советом не менее четырёх концепций, завершить подготовку ещё не менее трёх проектов и определить график дальнейшей разработки остальных концепций. Первоочередное внимание уделить вопросам государственного устройства, демократического перехода, экономического развития, финансовой системы, национальной и языковой политики, безопасности и международного положения Удмуртии. При необходимости Совет вправе корректировать сроки с обязательным обоснованием принятого решения. | Дополнить раздел новым пунктом: 4.2.4. Планирование работы До 28 ноября 2026 года утвердить единый реестр концептуальных документов с указанием: - приоритетности разработки; - ответственного координатора; - состава рабочей группы; - сроков подготовки и общественного обсуждения. | Учесть частично. Представляется не целесообразными излишняя формализация и детализация работы над концепциями, особенно в части установления жестких сроков и количества документов. Стоит напомнить, что данная работа носит общественный характер, выполняется в свободное от работы время, также отсутствует какое-либо финансирование, аппарат и прочие условия для простого копирования общих управленческих стандартов на данную деятельность. Представляется, что установление таких жестких условий и сроков возможно в порядке самообложения обязательствами со стороны членов конкретной рабочей группы, но не может устанавливаться Советом в императивном порядке. |
| 3.26. Концепция прав и свобод человека и механизмов их защиты Определение: - системы конституционных гарантий основных прав и свобод человека; - механизмов защиты гражданских, политических, социальных, экономических и культурных прав; - принципов равенства перед законом и запрета дискриминации; - гарантий свободы слова, совести, собраний и объединений; - механизмов независимого контроля за соблюдением прав человека; - порядка учреждения института уполномоченного по правам человека; - гарантий судебной защиты и доступности юридической помощи; - механизмов защиты прав национальных и языковых меньшинств, детей и лиц с инвалидностью. Каждая концепция должна содержать: 1. Анализ существующего положения и основных проблем. 2. Цели, принципы и предлагаемые институциональные решения. 3. Рассмотрение альтернативных моделей с обоснованием предпочтительного варианта. 4. Оценку экономической и организационной реализуемости предложений. 5. Основные риски и способы их минимизации. 6. Первоочередные этапы практической реализации. 7. Ожидаемые результаты и показатели их достижения. Проекты концепций публикуются для общественного обсуждения, как правило, на срок не менее 30 календарных дней. Поступившие предложения систематизируются рабочими группами. По итогам обсуждения подготавливается сводная таблица принятых и отклонённых предложений с кратким обоснованием. При организации обсуждений обеспечиваются конфиденциальность и защита персональных данных участников, в том числе возможность направления предложений без публичного раскрытия личности. Окончательное утверждение концепции осуществляется Советом в установленном порядке. Для оценки результатов концептуальной работы установить следующие показатели: - количество концепций, находящихся в разработке; - количество подготовленных и опубликованных проектов; - количество проведённых экспертных и общественных обсуждений; - количество поступивших и рассмотренных предложений; - количество утверждённых Советом концепций; - соблюдение установленных сроков разработки. Информация о выполнении плана рассматривается Советом не реже одного раза в квартал. По итогам 2027 года подготавливается сводный отчёт, содержащий результаты работы, выявленные проблемы и предложения по дальнейшему развитию концептуальной деятельности. При разработке механизмов восстановления справедливости исходить из принципов индивидуальной ответственности, презумпции невиновности, недопустимости коллективного наказания, права на защиту и независимого судебного контроля. Не допускать использования переходного правосудия в качестве инструмента политической мести. | Предлагается отклонить полностью. | Данные предложения дублирует положения проекта (предлагаемый пункт 3.26 отражен в пунктах 4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.20,4.3.22,4.3.23, а последующий текст (где не указаны изменяемые или дополняемые пункты) дублирует пункты 4.4 и 4.5 проекта, либо предлагает излишнюю формализацию и детализацию работы над концепциями) |

5. Направление: Политическая работа

5.1. Подготовка и принятие политических актов Совета по следующим вопросам:

- признание России террористическим государством;

- осуждение войны России против Украины, недопустимость участия Удмуртии в этой войне и призыв к жителям Удмуртии отказаться от участия в ней;

- осуждение политических репрессий в Удмуртии и требование освобождения политических заключённых;

- оценка так называемых выборов 2024 и 2026 годов как процедур легитимации действующего политического режима, не отвечающих требованиям свободных демократических выборов;

- право народов Удмуртии на самоопределение и создание независимого демократического государства;

- противодействие русификации, защита удмуртского языка, культуры и национального образования.

Срок: конец 2026 года — 2027 год.

2. Рассмотрение предложения об учреждении 10 сентября Дня памяти патриотов Удмуртии, приуроченного к годовщине гибели Альберта Разина.

Срок: конец 2026 года.

3. Подготовка и обнародование политических актов, обращений и материалов Совета к памятным и общественно значимым датам.

Конец 2026 года:

- 30 октября — День памяти жертв политических репрессий;

- 10 декабря — День прав человека.

2027 год:

- 1 января — Новый год;

- 21 февраля — Международный день родного языка;

- 24 февраля — годовщина начала полномасштабной войны России против Украины;

- 8 марта — Международный женский день;

- 12 июня — годовщина рождения Альберта Разина;

- 9 августа — Международный день коренных народов мира;

- 10 сентября — годовщина гибели Альберта Разина, День памяти патриотов Удмуртии — в случае его учреждения Советом;

- 20 сентября — День независимости Удмуртии, годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете Удмуртской Республики;

- 30 октября — День памяти жертв политических репрессий;

- 10 декабря — День прав человека.

4. Подготовка и обнародование политических позиций Совета по текущим событиям, затрагивающим права и интересы жителей Удмуртии, перспективы её независимости и демократического развития.

Срок: постоянно, в течение конца 2026 года и 2027 года.

Ответственный за координацию направления: председатель Совета представителей.

6. Правозащитное направление.

6.1. Цели правозащитной работы

Выявление и документирование политически мотивированных преследований жителей Удмуртии.

Использование международных правозащитных механизмов для защиты политически преследуемых лиц.

Международное политическое и правозащитное продвижение дел жителей Удмуртии, подвергшихся преследованию за политическую, общественную, правозащитную, журналистскую и антивоенную деятельность.

Привлечение международного внимания к политическим репрессиям и нарушениям прав человека в Удмуртской Республике.

6.2. Первый этап: до 28 ноября 2026 года

6.2.1. Формирование реестра политически преследуемых жителей Удмуртии

Определение критериев включения лиц в реестр политически преследуемых жителей Удмуртии.

Определение структуры реестра и перечня сведений, собираемых по каждому делу.

Формирование в рамках реестра досье по каждому делу, включая хронологию преследования, правовую оценку и других сведений, имеющихся в открытом доступе.

6.2.2. Формирование первоначального перечня дел

Определение по каждому делу текущего положения, уже предпринятых правозащитных действий и возможных направлений дальнейшей международной работы.

6.2.3. Проверка ранее направленных международных обращений

Систематизация обращений, ранее направленных Советом и другими структурами по делам политически преследуемых жителей Удмуртии.

6.2.4. Подготовка международного политического продвижения дел

Подготовка кратких материалов о политически преследуемых жителях Удмуртии для иностранных парламентов, депутатов, дипломатических представительств и международных организаций.

Определение первоначального перечня международных адресатов по каждому делу.

Подготовка предложений:

— о публичной поддержке политически преследуемых лиц;

— о требованиях их освобождения;

— о включении дел в международные доклады, парламентские резолюции и официальные заявления;

— о направлении запросов российским властям;

— о принятии конкретных дел под парламентский или общественный патронаж;

— о рассмотрении вопроса о персональной ответственности должностных лиц, причастных к политическим репрессиям.

6.2.5. Взаимодействие с программами поддержки политических заключённых

Представление первоначальных дел в международные программы поддержки политических заключённых.

Подготовка предложений о привлечении к защите конкретных заключённых иностранных парламентариев, дипломатов, юристов, общественных деятелей и представителей профессиональных сообществ.

Определение возможных форм постоянного международного патронажа над отдельными политическими заключёнными.

6.3. Основные направления правозащитной работы в 2027 году

6.3.1. Ведение реестра политически преследуемых жителей Удмуртии

Выявление новых случаев политически мотивированного преследования.

Включение новых дел в реестр после проверки доступных сведений.

Обновление досье при изменении процессуального статуса, вынесении судебных решений, этапировании, появлении сведений о нарушениях прав или состоянии здоровья.

Систематизация документов, публикаций, международных обращений и полученных ответов.

Подготовка и обновление кратких русскоязычных и англоязычных справок по отдельным делам.

6.3.2. Использование международных правозащитных механизмов

Подготовка и направление материалов:

— в Рабочую группу ООН по произвольным задержаниям;

— специальным докладчикам ООН;

— в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека;

— в договорные органы ООН при наличии применимых процедур;

— в правозащитные структуры Совета Европы, Европейского союза и ОБСЕ;

— в международные правозащитные и профессиональные организации.

Сопровождение направленных обращений.

Направление дополнительных материалов при появлении новых обстоятельств.

Получение и систематизация ответов, заключений, заявлений и рекомендаций международных органов.

6.3.3. Международное политическое и правозащитное продвижение дел

Представление дел политически преследуемых жителей Удмуртии:

— иностранным парламентам и парламентским комитетам;

— депутатам и политическим группам;

— правительствам и министерствам иностранных дел;

— дипломатическим представительствам;

— международным организациям;

— международным правозащитным и профессиональным объединениям;

— иностранным общественным и политическим деятелям.

Направление предложений:

— о признании преследования политически мотивированным;

— о публичном требовании освобождения;

— о включении конкретных дел в парламентские резолюции, международные доклады и официальные заявления;

— о направлении запросов российским властям;

— о принятии отдельных дел под парламентский или общественный патронаж;

— о рассмотрении вопроса о персональной ответственности должностных лиц, причастных к политическим преследованиям.

6.3.4. Продвижение вопроса о персональной ответственности

Систематизация подтверждённых сведений о следователях, сотрудниках правоохранительных органов и специальных служб, прокурорах, судьях и должностных лицах мест заключения, причастных к политически мотивированным преследованиям и нарушениям прав человека.

Подготовка материалов для иностранных государств и международных структур, рассматривающих вопросы введения персональных санкций.

Продвижение требований о привлечении виновных к ответственности за фабрикацию уголовных дел, пытки, незаконное лишение свободы и другие нарушения прав человека.

6.3.5. Подготовка доклада о политических репрессиях в Удмуртии

Подготовка доклада на основании сведений, включённых в реестр.

Отражение в докладе:

— индивидуальных дел;

— основных форм политического преследования;

— применения уголовного и административного законодательства для подавления инакомыслия;

— преследования за антивоенную позицию;

— фабрикации уголовных обвинений;

— давления на адвокатов, депутатов, журналистов и общественных активистов;

— применения пыток и незаконного насилия;

— ограничения свободы слова, собраний, объединений и политического участия;

— роли правоохранительных органов, специальных служб, прокуратуры и судов в осуществлении политических репрессий.

Подготовка русскоязычной и англоязычной версий доклада.

Представление доклада международным организациям, иностранным парламентам, правительствам, дипломатическим представительствам, правозащитным организациям и средствам массовой информации.

4. Организация правозащитной работы

Координация правозащитного направления осуществляется одним из членов Совета.

Ведение реестра, подготовка досье, международных обращений и докладов распределяются между членами Совета и привлечёнными специалистами по решению Совета.

Информация о ходе правозащитной работы, направленных обращениях и полученных результатах рассматривается на очередных заседаниях Совета.

7. Направление работы: Документирование преступлений и участия в реализации политики российского режима

7.1. Цель работы

Сбор, проверка, систематизация и сохранение информации о жителях Удмуртии, должностных лицах, организациях и предприятиях, участвовавших в войне против Украины, политических репрессиях, фальсификации выборов и легитимации российского режима.

Формирование документальной базы для последующего решения вопросов об уголовной, политической и иной предусмотренной законом ответственности причастных лиц.

Сохранение сведений, документов и цифровых материалов для их последующей передачи законным органам будущей демократической Удмуртской Республики.

7.2. Определение порядка документирования

Разработка структуры единого реестра и формы карточки лица.

Создание в рамках единого реестра трёх разделов:

— участие в войне против Украины;

— участие в политических репрессиях;

— участие в фальсификации выборов и легитимации российского режима.

Определение внутри каждого раздела категорий непосредственных участников и лиц, содействовавших реализации соответствующей политики.

7.3. Сбор информации

Сбор доступных официальных документов, судебных решений, публикаций государственных органов, материалов средств массовой информации, публичных заявлений должностных лиц, фотографий, видеозаписей и иных открытых материалов.

Сохранение материалов, которые могут быть удалены или изменены.

Формирование первоначального перечня лиц и событий по каждому из трёх направлений.

Создание отдельных карточек по лицам и событиям, в отношении которых имеются подтверждающие материалы.

7.4. Документирование участия в войне против Украины

Сбор и систематизация сведений о жителях Удмуртии, должностных лицах, организациях и предприятиях, участвовавших в подготовке, обеспечении и ведении войны против Украины.

Выделение следующих категорий лиц:

Лица, в действиях которых могут содержаться признаки преступления:

— лица, непосредственно участвовавшие в совершении военных преступлений;

— командиры и должностные лица, отдававшие преступные приказы;

— лица, участвовавшие в пытках, убийствах, незаконном лишении свободы, депортации и других преступлениях;

— должностные лица, действия которых в связи с мобилизацией, принуждением к военной службе и направлением граждан на войну требуют уголовно-правовой оценки.

Лица, содействовавшие реализации политики войны:

— должностные лица органов государственной и муниципальной власти;

— руководители и сотрудники военных комиссариатов;

— руководители организаций и предприятий, обеспечивавших ведение войны;

— лица, участвовавшие в вербовке и направлении жителей Удмуртии на войну;

— организаторы публичной и административной поддержки войны;

— другие лица, сознательно содействовавшие реализации военной политики российского государства.

7.5. Документирование участия в политических репрессиях

Сбор и систематизация сведений о политически мотивированных преследованиях жителей Удмуртии и лицах, участвовавших в их осуществлении.

Выделение следующих категорий лиц:

Лица, в действиях которых могут содержаться признаки преступления:

— сотрудники правоохранительных органов и специальных служб, применявшие пытки и незаконное насилие;

— лица, участвовавшие в фабрикации доказательств;

— лица, участвовавшие в незаконных задержаниях, обысках и лишении свободы;

— должностные лица, отдававшие заведомо незаконные распоряжения;

— другие лица, действия которых требуют уголовно-правовой оценки.

Лица, содействовавшие осуществлению политических репрессий:

— следователи и сотрудники оперативных подразделений, участвовавшие в политически мотивированных делах;

— прокуроры, поддерживавшие обвинение;

— судьи, принимавшие решения по политически мотивированным делам;

— должностные лица учреждений исполнения наказаний;

— государственные и муниципальные служащие, участвовавшие в преследовании активистов;

— другие лица, сознательно содействовавшие реализации репрессивной политики государства.

7.6. Документирование участия в фальсификации выборов и легитимации российского режима

Сбор и систематизация сведений об организации и проведении на территории Удмуртии голосований, использовавшихся для имитации демократических процедур и легитимации удержания власти российским режимом.

Отдельное документирование президентских выборов 2024 года, выборов депутатов Государственной Думы 2026 года и других федеральных, республиканских и муниципальных голосований, не соответствовавших принципам свободных и демократических выборов.

Выделение следующих категорий лиц:

Организаторы и непосредственные участники фальсификаций:

— руководство Избирательной комиссии Удмуртской Республики;

— председатели и руководители территориальных и участковых избирательных комиссий;

— члены избирательных комиссий, непосредственно участвовавшие в фальсификации результатов;

— должностные лица, организовывавшие вмешательство в голосование, подсчёт голосов и установление результатов;

— лица, участвовавшие в составлении недостоверных протоколов, изменении результатов и иных конкретных фальсификациях.

Лица, содействовавшие проведению псевдовыборов и легитимации режима:

— члены избирательных комиссий, обеспечивавшие проведение недемократических голосований;

— сотрудники органов государственной и муниципальной власти;

— работники администраций городов и районов;

— руководители государственных и муниципальных организаций;

— лица, организовывавшие административное принуждение к голосованию;

— лица, обеспечивавшие использование административного ресурса;

— другие участники организации и проведения процедур, направленных на легитимацию удержания власти российским режимом.

7.7. Ведение и дополнение реестра

Создание отдельной карточки по каждому установленному лицу.

Установление связи между карточкой лица, зафиксированными событиями и подтверждающими материалами.

Регулярное дополнение реестра новыми сведениями и документами.

Проверка поступающей информации по доступным независимым источникам.

Исправление или исключение информации, достоверность которой не подтвердилась.

Сохранение первоначальных файлов, ссылок, дат публикации и других сведений, позволяющих установить происхождение материала.

7.8. Подготовка аналитических материалов

Подготовка обобщённых материалов:

— об участии должностных лиц и организаций Удмуртии в войне против Украины;

— о системе политических репрессий в Удмуртии;

— об участии органов власти, избирательных комиссий и государственных организаций в проведении псевдовыборов и легитимации российского режима.

Отражение в аналитических материалах конкретных событий, механизмов принятия решений, задействованных государственных органов и форм участия должностных лиц.

Публикация подтверждённых сведений с учётом необходимости защиты источников и недопустимости распространения непроверенной информации.

7.9. Результаты работы

Использование собранных материалов при подготовке концепции переходного правосудия, проектов решений о проверке должностных лиц, реабилитации пострадавших и привлечении виновных к установленной законом ответственности.

Информация о ходе формирования реестров и результатах документирования рассматривается на очередных заседаниях Совета.

8. Международное направление работы Совета.

8.1. Цель международной деятельности

Получение международной поддержки реализации права народов Удмуртской Республики на самоопределение, установление официального взаимодействия Совета с иностранными государствами и международными организациями, политическое признание Совета как представительного органа переходного периода.

Стратегической целью международной деятельности является создание независимого демократического государства Удмуртия и его последующее международное признание.

8.2. Первый этап: до 28 ноября 2026 года

8.2.1. Подготовка информационного досье

Подготовка информационного досье об Удмуртской Республике, включающего:

— сведения о территории, населении и национальном составе республики;

— сведения о демографической, социальной и экономической ситуации;

— информацию о промышленности, сельском хозяйстве, природных ресурсах и бюджетных отношениях с федеральным центром;

— сведения о положении удмуртского языка и культуры;

— информацию о политических репрессиях и ограничении политического представительства;

— сведения о последствиях войны и милитаризации для населения республики.

8.2.2. Подготовка материалов об инициативе и создании Совета

Подготовка материалов об инициативе «УДМУРТИЯ — ЭРИКО ШАЕР!», включая:

— сведения о создании инициативной группы, целях инициативы и принятых ею решениях;

— описание подготовки и проведения Конституционного собрания Удмуртской Республики;

— документы, принятые Конституционным собранием;

— сведения о международном участии и поддержке Конституционного собрания;

— описание организации и проведения выборов в Совет;

— сведения о кандидатах, избирателях, порядке голосования и защите его анонимности;

— результаты выборов и заключение международных наблюдателей;

— сведения о международных откликах на проведение выборов;

— информацию о формировании, статусе, составе, полномочиях, целях и деятельности Совета.

8.2.3. Подготовка правового обоснования

Подготовка правового меморандума, содержащего обоснование деятельности Совета и международных целей Удмуртии на основании:

— Устава Организации Объединённых Наций;

— Международного пакта о гражданских и политических правах;

— Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах;

— Декларации о принципах международного права 1970 года;

— Хельсинкского заключительного акта 1975 года;

— Декларации ООН о правах коренных народов;

— Европейской конвенции о защите прав человека;

— Декларации о государственном суверенитете Удмуртской Республики от 20 сентября 1990 года;

— Положения о Совете представителей народов Удмуртской Республики.

Отдельное обоснование представительного мандата Совета, права народов Удмуртии на свободное определение своего политического статуса и заявленной цели создания независимого демократического государства.

8.2.4. Подготовка международных обращений

Подготовка отдельных проектов обращений:

— к национальным парламентам;

— к правительствам и министерствам иностранных дел;

— к Парламентской ассамблее Совета Европы;

— к Европейскому парламенту;

— к Парламентской ассамблее ОБСЕ;

— к Генеральному секретарю ООН;

— к Управлению Верховного комиссара ООН по правам человека;

— к специальным докладчикам ООН;

— к другим профильным органам и механизмам ООН.

Подготовка краткой информационной справки о Совете, презентации для международных встреч и английских версий основных материалов.

8.2.5. Формирование перечня международных адресатов

Формирование и проверка перечня руководителей международных организаций, парламентов, парламентских комитетов, политических групп, министерств иностранных дел, дипломатических представительств и профильных должностных лиц.

Определение официальных каналов направления обращений и рабочих каналов для последующего взаимодействия.

8.2.6. Начало международных контактов

Направление первоначальных обращений приоритетным адресатам.

Установление рабочих контактов с аппаратами парламентов и международных организаций, профильными комитетами, политическими группами, депутатами и дипломатическими представителями.

Направление предложений о проведении ознакомительных встреч и консультаций с представителями Совета.

8.2.7. Взаимодействие с ПАСЕ

Установление контактов с руководством и секретариатом Парламентской ассамблеи Совета Европы, Комитетом по политическим вопросам и демократии, политическими группами и профильными докладчиками.

Установление взаимодействия с Платформой для диалога с российскими демократическими силами при ПАСЕ.

Уточнение порядка и сроков формирования состава платформы на 2027 год.

Подготовка документов для выдвижения председателя Совета в состав платформы на 2027 год.

8.3. Основные направления международной работы в 2027 году

8.3.1. Взаимодействие с национальными парламентами

Развитие контактов с парламентами Эстонии, Латвии, Литвы, Финляндии, Польши, Чехии, Украины, Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, Германии и Франции.

Проведение встреч и консультаций с председателями парламентов и палат, руководителями профильных комитетов, политических фракций и депутатами.

Представление предложений:

— об установлении постоянного парламентского диалога с Советом;

— о политическом признании Совета как представительного органа переходного периода;

— о поддержке права народов Удмуртии на свободное и демократическое определение своего политического будущего;

— о проведении парламентских слушаний, круглых столов и презентаций;

— о принятии парламентских заявлений, резолюций и решений профильных комитетов;

— о создании депутатских групп поддержки Удмуртии;

— о направлении парламентских запросов правительствам по вопросам взаимодействия с Советом;

— о защите преследуемых жителей и активистов Удмуртии;

— о поддержке удмуртского языка, культуры и национального представительства.

8.3.2. Взаимодействие с правительствами и министерствами иностранных дел

Установление и развитие рабочих контактов с правительствами, министерствами иностранных дел и дипломатическими представительствами приоритетных государств.

Проведение политических консультаций о положении в Удмуртии, деятельности Совета и перспективах демократического перехода.

Направление предложений:

— об определении постоянных контактных лиц для взаимодействия с Советом;

— о проведении регулярных консультаций;

— о публичной политической поддержке Совета;

— о поддержке свободного демократического волеизъявления народов Удмуртии;

— об экспертном содействии в вопросах демократического перехода, государственного строительства и защиты прав человека;

— об обсуждении условий возможного признания будущего независимого демократического государства Удмуртия.

8.3.3. Взаимодействие с Парламентской ассамблеей Совета Европы

Развитие взаимодействия с председателем ПАСЕ, Комитетом по политическим вопросам и демократии, профильными комитетами, политическими группами и докладчиками.

Представление предложений:

— о проведении встреч и обмена мнениями с представителями Совета;

— о включении положения в Удмуртии в доклады, слушания и резолюции ПАСЕ;

— о поддержке демократического представительства народов Удмуртии;

— о поддержке мирного и демократического определения политического будущего Удмуртии;

— об установлении постоянного формата взаимодействия между ПАСЕ и Советом;

— о включении удмуртской тематики в обсуждение положения коренных народов и национальных меньшинств, а также преодоления колониального наследия России.

8.3.4. Взаимодействие с Платформой для диалога с российскими демократическими силами при ПАСЕ

Развитие рабочих контактов с участниками платформы, её руководством, секретариатом и Генеральным докладчиком ПАСЕ по российским демократическим силам.

Направление предложения о включении председателя Совета в состав платформы на 2027 год.

Сопровождение представленной кандидатуры и взаимодействие с организациями, участвующими в формировании состава платформы.

Участие представителей Совета в тематических консультациях и мероприятиях платформы.

Представление позиции Совета по вопросам будущего Удмуртии, прав народов республики и демократического преобразования построссийского пространства.

8.3.5. Взаимодействие с Европейским парламентом

Развитие контактов с председателем Европейского парламента, Комитетом по иностранным делам, Подкомитетом по правам человека, политическими группами и депутатами.

Представление предложений:

— о проведении встреч и парламентских обсуждений;

— о включении положения в Удмуртии и деятельности Совета в резолюции и доклады Европейского парламента;

— о поддержке демократического представительства и права народов Удмуртии на определение своего политического будущего;

— об установлении регулярного взаимодействия с Советом;

— о проведении круглых столов и тематических мероприятий;

— о направлении депутатских вопросов Европейской комиссии и Европейской службе внешних связей по вопросам взаимодействия с Советом.

8.3.6. Взаимодействие с Парламентской ассамблеей ОБСЕ

Развитие контактов с председателем Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Общим комитетом по политическим вопросам и безопасности, Общим комитетом по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, а также с национальными делегациями.

Представление предложений:

— о проведении встреч и обмена мнениями с представителями Совета;

— о включении вопросов Удмуртии в доклады, резолюции и политические документы Ассамблеи;

— о поддержке свободного волеизъявления и демократического представительства народов Удмуртии;

— об обсуждении политических репрессий, положения удмуртского народа, состояния языка и культуры.

Развитие взаимодействия с Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ по вопросам его компетенции.

8.3.7. Взаимодействие с Организацией Объединённых Наций

Направление Генеральному секретарю ООН материалов о Совете, выборах, положении в Удмуртии и целях международной деятельности Совета.

Установление контактов с профильными подразделениями Секретариата ООН.

Развитие взаимодействия с постоянными представительствами заинтересованных государств при ООН.

Представление предложений:

— о проведении консультаций;

— о подготовке совместных заявлений;

— об организации тематических и параллельных мероприятий;

— о включении вопросов Удмуртии в доступные форматы обсуждения Генеральной Ассамблеи ООН;

— о международной поддержке свободного и демократического определения политического будущего Удмуртии.

8.3.8. Взаимодействие с правозащитными механизмами ООН

Представление в Управление Верховного комиссара ООН по правам человека материалов о политических репрессиях, ограничении демократического представительства, нарушениях культурных и языковых прав в Удмуртии.

Направление тематических сообщений:

— Специальному докладчику ООН по правам коренных народов;

— Специальному докладчику ООН по вопросам меньшинств;

— Специальному докладчику ООН по ситуации с правами человека в Российской Федерации.

Участие в доступных процедурах Совета ООН по правам человека.

Установление взаимодействия с правозащитными организациями, имеющими консультативный статус при Экономическом и Социальном Совете ООН.

Представление документированных сведений об Удмуртии для включения в доклады, заявления, обсуждения и рекомендации органов ООН.

8.3.9. Участие в механизмах ООН по правам коренных народов

Подготовка участия представителей Совета в работе Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов.

Представление предложений о проведении выступлений и тематических мероприятий, посвящённых положению удмуртского народа, его представительству, языку, культуре и участию в определении политического будущего.

Развитие взаимодействия с Экспертным механизмом ООН по правам коренных народов.

Направление предложений об экспертных консультациях по вопросам самоопределения, представительных институтов, участия в принятии решений и реализации Декларации ООН о правах коренных народов.

8.3.10. Взаимодействие с договорными органами ООН

Подготовка и представление материалов:

— Комитету ООН по правам человека;

— Комитету ООН по экономическим, социальным и культурным правам;

— Комитету ООН по ликвидации расовой дискриминации.

Представление документированных сведений о положении в Удмуртии в рамках применимых процедур рассмотрения государственных докладов, подготовки перечней вопросов и принятия рекомендаций.

8.3.11. Изучение механизмов деколонизации ООН

Проведение экспертных консультаций о возможных формах взаимодействия с Четвёртым комитетом Генеральной Ассамблеи ООН и Специальным комитетом ООН по деколонизации.

Подготовка правовой и исторической позиции по вопросу о колониальном характере взаимоотношений Удмуртии с Российской Федерацией.

Определение возможных процедур международного рассмотрения вопроса об Удмуртии и необходимых условий для их использования.

Установление контактов с государствами — членами ООН, экспертами и организациями, способными оказать содействие в продвижении данного вопроса.

8.3.12. Налаживание взаимодействия с Верховной Радой Украины и подготовка проекта постановления о статусе Удмуртии. Установление рабочих контактов с народными депутатами Украины и профильными комитетами Верховной Рады. Определение совместно с украинской стороной наиболее целесообразной модели парламентского акта:

• признание Удмуртской Республики временно оккупированной Российской Федерацией территорией — по модели постановления об Ичкерии;

• признание государственного суверенитета и независимости Удмуртской Республики — по модели проекта постановления о Татарстане.

Подготовка проекта постановления, пояснительной записки и материалов с правовым и историческим обоснованием статуса Удмуртии; проведение консультаций с народными депутатами Украины по вопросу внесения проекта на рассмотрение Верховной Рады и содействие его парламентскому рассмотрению.

Срок: в течение 2027 года.

8.4. Сотрудничество с представителями других народов и движениями за независимость республик.

Установление и развитие рабочих связей с их представительными органами и общественно-политическими объединениями; выработка общих позиций, взаимная поддержка представительных институтов, подготовка совместных международных инициатив и обсуждение будущих отношений между независимыми государствами.

Срок: конец 2026 года — 2027 год.

Ответственный за координацию: председатель Совета представителей.

8.5. Организация и контроль исполнения

Координация международного направления деятельности Совета осуществляется председателем Совета.

Подготовка материалов, переводов и работа по отдельным государствам и международным организациям распределяются между членами Совета и привлечёнными экспертами по отдельным решениям Совета.

Ведение реестра международных адресатов, направленных обращений, полученных ответов, состоявшихся встреч и достигнутых договорённостей.

Рассмотрение информации о ходе международной работы и её результатах на очередных заседаниях Совета.

| Предложения члена Совета Р.Басенко по дополнению плана работы Совета представителей народов Удмуртской Республики по направлению: международная деятельность | Предложение автора проекта Плана | Обоснование об учете или не учете предложений от автора проекта Плана |
| --- | --- | --- |
| В целях повышения эффективности международной деятельности Совета предлагается дополнить программу следующими мероприятиями и целевыми показателями. 1. Подготовка международного представительства Срок: до 28 ноября 2026 года. - Подготовить одно информационное досье об Удмуртии на русском и английском языках. - Разработать один международно-правовой меморандум о статусе и представительном мандате Совета. - Подготовить не менее четырёх типовых обращений для различных категорий международных адресатов. - Сформировать базу не менее 50 международных контактов с указанием ответственных лиц и официальных каналов связи. - Подготовить одну презентацию Совета и краткую информационную справку на английском языке. Показатель выполнения: 100% перечисленных документов подготовлены и утверждены Советом. 2. Установление международных контактов Срок: до конца 2026 года и в течение 2027 года. - До конца 2026 года направить не менее 10 официальных обращений. - В течение 2027 года направить не менее 30 адресных обращений и запросов о консультациях. - Организовать не менее 10 рабочих встреч с представителями иностранных парламентов, международных организаций и экспертного сообщества. - Добиться получения не менее пяти содержательных официальных ответов или подтверждений готовности к дальнейшему взаимодействию. Показатель результативности: количество состоявшихся встреч, официальных ответов и установленных устойчивых рабочих контактов. 3. Взаимодействие с ПАСЕ и Европейским парламентом Срок: I–IV кварталы 2027 года. - Подготовить и направить не менее двух официальных предложений о взаимодействии с ПАСЕ. - Провести не менее двух рабочих консультаций с представителями ПАСЕ либо связанных с ней структур. - Подготовить комплект документов для участия председателя Совета в Платформе для диалога с российскими демократическими силами и представить его в соответствии с применимыми процедурами. - Провести не менее двух встреч с представителями Европейского парламента или их аппаратами. - Подготовить не менее одного предложения о проведении парламентского обсуждения положения в Удмуртии. Показатель результативности: официально зарегистрированные обращения, проведённые консультации, полученные ответы и участие в парламентских мероприятиях. 4. Взаимодействие с механизмами ООН и ОБСЕ Срок: в течение 2027 года. - Подготовить не менее трёх документированных тематических сообщений для специальных процедур ООН. - Направить не менее двух информационно-аналитических материалов в применимые механизмы ООН и ОБСЕ. - Подготовить один аналитический доклад о состоянии национальных, языковых и культурных прав в Удмуртии. - Подать не менее одной заявки на участие в соответствующем международном мероприятии по правам коренных народов, при соблюдении установленных требований. Показатель результативности: количество принятых к рассмотрению материалов, подтверждений получения, официальных ответов и состоявшихся выступлений. 5. Международно-правовое обоснование статуса Удмуртии Срок: II–III кварталы 2027 года. - Подготовить одно сравнительное правовое заключение по двум моделям парламентского акта Верховной Рады Украины, предусмотренным программой. - Разработать один проект парламентского постановления с пояснительной запиской и комплектом правовых материалов. - Провести не менее двух экспертных консультаций по международно-правовым вопросам. - Представить Совету заключение о правовых предпосылках, возможных процедурах и рисках реализации инициативы. Показатель выполнения: подготовленный и рассмотренный Советом комплект документов. 6. Сотрудничество с представителями других народов Срок: в течение 2027 года. - Провести не менее четырёх рабочих консультаций с представителями других народов и их объединений. - Подготовить не менее двух предложений о совместных международных мероприятиях или экспертных инициативах. - Провести не менее одного совместного мероприятия по вопросам демократических институтов, культурных прав и международного сотрудничества. Показатель результативности: количество совместных мероприятий, согласованных документов и действующих форматов сотрудничества. 7. Развитие экономического направления Срок: III–IV кварталы 2027 года. - Подготовить один аналитический доклад об экономическом потенциале Удмуртии. - Разработать один предварительный документ о возможных моделях финансовой и экономической устойчивости будущего государства. - Провести не менее двух экспертных консультаций по вопросам экономики, торговли и международного сотрудничества. Показатель выполнения: подготовленные и рассмотренные Советом аналитические материалы. 8. Организация исполнения и отчётность Срок: с IV квартала 2026 года, на постоянной основе. - Определить ответственного исполнителя по каждому направлению международной деятельности. - Создать единый электронный реестр обращений, контактов, встреч и достигнутых договорённостей. - Ежемесячно актуализировать информацию о выполнении мероприятий. - Ежеквартально представлять Совету отчёт о международной деятельности. - По итогам 2027 года подготовить сводный доклад с оценкой достигнутых результатов и предложениями на следующий период. 9. Сводные целевые показатели на 2026–2027 годы Показатель¦ Целевое значение Подготовленные ключевые информационные и правовые материалы¦ Не менее 8 Проверенные международные контакты¦ Не менее 50 Направленные официальные обращения¦ Не менее 40 Проведённые международные рабочие встречи¦ Не менее 10 Содержательные официальные ответы¦ Не менее 5 Документированные сообщения для механизмов ООН¦ Не менее 3 Совместные инициативы с другими организациями¦ Не менее 2 Ежеквартальные отчёты за 2027 год¦ 4 Итоговый аналитический доклад¦ 1 Указанные значения являются предлагаемыми плановыми ориентирами и подлежат утверждению Советом с учётом кадровых и финансовых возможностей. 10. Порядок оценки эффективности Предлагается оценивать международную деятельность по трём группам показателей: 1. Организационные: количество подготовленных документов, обращений, установленных контактов и проведённых встреч. 2. Промежуточные результаты: официальные ответы, приглашения к участию, согласованные консультации и продолжение рабочих контактов. 3. Содержательные результаты: отражение документированных вопросов Удмуртии в международных обсуждениях, докладах, заявлениях и иных официальных материалах. При этом следует разграничить показатели, зависящие от работы самого Совета, и результаты, требующие самостоятельных решений международных партнёров. Заключительное предложение Предлагаю утвердить международное направление работы Совета на 2026–2027 годы с приложением отдельного плана мероприятий, предусматривающего конкретные сроки, персональную ответственность, количественные показатели и порядок контроля исполнения. Основным критерием эффективности считать не только число направленных обращений и проведённых мероприятий, но прежде всего количество подтверждённых официальных контактов, содержательных ответов, достигнутых договорённостей и результатов международного взаимодействия. | Предлагается отклонить полностью. | Данные предложения предлагают излишнюю формализацию и произвольное установление показателей вне учета специфики международной деятельности, где всегда идет двух или многостороннее взаимодействие и сводить ее к механическому установлению количества документов или контактов представляется спорным подходом. |

9. Информационное направление

9.1. Цели информационной работы

Информирование о положении в Удмуртской Республике, обоснование необходимости её независимости, информирование о деятельности Совета и предлагаемых направлениях развития будущего независимого демократического государства Удмуртия.

Формирование содержательного образа будущей Удмуртии на основании концептуальных документов, разрабатываемых Советом.

Разъяснение экономических, политических, социальных и правовых оснований независимости Удмуртии.

Противодействие мифам, недостоверной информации и страхам, связанным с возможностью самостоятельного существования и развития Удмуртии.

Установление постоянной информационной связи с жителями Удмуртии.

9.2. Первый этап: до 28 ноября 2026 года

9.2.1. Актуализация сайта udmurtia.info

Использование существующего сайта инициативы «УДМУРТИЯ — ЭРИКО ШАЕР!» udmurtia.info для информационного сопровождения деятельности Совета.

Актуализация и перепрофилирование сайта с учётом завершения этапа организации и проведения первых свободных выборов в Совет и начала постоянной деятельности Совета.

Сохранение материалов о Конституционном собрании, организации и проведении выборов, результатах голосования и международном наблюдении как документальной основы формирования и легитимности Совета.

Переориентация текущей работы сайта на регулярное освещение положения в Удмуртии, деятельности Совета, разработки концепции будущей независимой республики и международной деятельности.

Организация регулярного ведения и обновления сайта.

9.2.2. Организация регулярной работы официальных пабликов

Организация регулярного ведения официальных страниц инициативы «УДМУРТИЯ — ЭРИКО ШАЕР!» в Instagram, Telegram, Facebook и YouTube.

Определение порядка подготовки и размещения материалов о положении в Удмуртии, деятельности Совета, необходимости независимости и будущем устройстве республики.

Определение Instagram в качестве основного канала информационной работы с жителями Удмуртии и аудиторией, непосредственно связанной с республикой.

Использование возможностей Instagram для адресного привлечения аудитории Удмуртии, расширения охвата публикаций и распространения текстовых, графических и видеоматериалов.

Использование инструментов модерации для ограничения распространения спама, деятельности ботов, информационных вбросов и заведомо недостоверных утверждений.

Продолжение развития Telegram, Facebook и YouTube с учётом назначения и состава аудитории каждой площадки.

9.2.3. Подготовка информационной концепции

Определение основных содержательных направлений информационной работы на 2027 год:

— положение в Удмуртской Республике;

— необходимость независимости Удмуртии;

— образ будущего независимого демократического государства;

— экономическая жизнеспособность Удмуртии;

— опровержение мифов и недостоверных утверждений о независимости;

— деятельность и решения Совета;

— политические репрессии и нарушения прав человека;

— положение удмуртского языка и культуры;

— взаимодействие с жителями Удмуртии;

— международная деятельность, связанная с будущим республики.

Подготовка плана информационных материалов по каждому направлению.

9.2.4. Организация обратной связи

Организация сбора вопросов, предложений и информации от жителей Удмуртии.

Подготовка порядка проведения опросов по вопросам положения в республике, необходимости независимости и будущего устройства Удмуртии.

Подготовка формата регулярных прямых линий председателя Совета с жителями Удмуртии.

9.3. Основные направления информационной работы в 2027 году

9.3.1. Регулярное ведение сайта и официальных пабликов

Регулярное обновление сайта udmurtia.info.

Публикация на сайте решений, заявлений и обращений Совета, материалов о положении в Удмуртии, концептуальных документов и информации о международной деятельности.

Регулярное ведение официальных страниц инициативы «УДМУРТИЯ — ЭРИКО ШАЕР!» в Instagram, Telegram, Facebook и YouTube.

Подготовка текстовых, графических и видеоматериалов с учётом особенностей каждой информационной площадки.

Приоритетное развитие Instagram как основного канала информационной работы с жителями Удмуртии.

9.3.2. Освещение положения в Удмуртии

Регулярное освещение экономической, социальной и политической ситуации в республике.

Подготовка материалов о состоянии:

— промышленности;

— сельского хозяйства;

— бюджетной и налоговой системы;

— коммунальной инфраструктуры;

— здравоохранения;

— образования;

— транспорта;

— занятости;

— демографии;

— окружающей среды;

— городских и сельских населённых пунктов.

Разъяснение связи существующих проблем с действующей системой управления.

Освещение возможностей решения накопившихся проблем в независимой демократической Удмуртии.

9.3.3. Формирование образа будущей независимой Удмуртии

Информационное сопровождение концептуальных документов, разрабатываемых Советом.

Разъяснение положений концептуальных документов в доступной для широкой аудитории форме.

Последовательное представление предполагаемого устройства и развития будущей республики по следующим направлениям:

— государственное устройство и система демократической власти;

— Конституция и законодательство;

— выборы и политическая система;

— местное самоуправление;

— судебная система;

— права и свободы человека;

— гражданство;

— государственные языки и языковая политика;

— экономика и предпринимательство;

— бюджет, налоги и финансовая система;

— промышленность;

— сельское хозяйство;

— природные ресурсы;

— энергетика и коммунальная инфраструктура;

— транспорт;

— образование и наука;

— здравоохранение;

— социальная политика;

— культура;

— охрана окружающей среды;

— безопасность;

— международные и межрегиональные отношения.

Разъяснение практического значения предлагаемых преобразований для повседневной жизни жителей республики.

Обсуждение разрабатываемых предложений с жителями Удмуртии и специалистами в соответствующих сферах.

9.3.4. Разъяснение необходимости независимости Удмуртии

Подготовка материалов о политических, экономических, социальных, культурных и правовых основаниях независимости Удмуртии.

Разъяснение последствий существующей системы взаимоотношений Удмуртии с федеральным центром.

Освещение вопросов распределения налоговых поступлений, использования природных и экономических ресурсов, состояния республиканской инфраструктуры, демографических потерь и ограничения возможностей самостоятельного развития.

Разъяснение связи между независимостью, демократическим устройством республики и возможностью жителей Удмуртии самостоятельно определять направления её развития.

9.3.5. Разъяснение экономической жизнеспособности Удмуртии

Подготовка серии материалов:

— о структуре экономики республики;

— о доходах, создаваемых на территории Удмуртии;

— о существующем распределении налоговых поступлений;

— о возможностях формирования самостоятельного бюджета;

— о промышленном потенциале;

— о состоянии и перспективах сельского хозяйства;

— о природных и человеческих ресурсах;

— о развитии малого и среднего предпринимательства;

— об инвестициях и внешней торговле;

— о развитии инфраструктуры;

— о возможном устройстве финансовой, пенсионной и социальной систем независимой Удмуртии.

Привлечение экономистов, отраслевых специалистов и независимых экспертов к подготовке и обсуждению материалов.

9.3.6. Противодействие мифам и дезинформации

Мониторинг распространяемых мифов и недостоверных утверждений о независимости Удмуртии.

Подготовка разъяснений и опровержений по вопросам:

— экономической самостоятельности;

— формирования бюджета;

— сохранения пенсий и социальных выплат;

— работы промышленности и сельского хозяйства;

— функционирования государственных и муниципальных служб;

— положения русского, удмуртского и других языков;

— прав жителей разных национальностей;

— безопасности и общественного порядка;

— отношений с соседними государствами и регионами;

— организации мирного и демократического перехода.

Использование проверенных статистических данных, документов и экспертных оценок.

Мониторинг и опровержение недостоверной информации о выборах, Совете и его деятельности.

9.3.7. Освещение деятельности Совета

Информирование о заседаниях, принятых решениях, заявлениях, обращениях и результатах работы Совета.

Разъяснение содержания принятых решений и их значения для достижения независимости и подготовки будущего государственного устройства Удмуртии.

Освещение работы членов Совета, международных контактов, правозащитной деятельности и разработки концептуальных документов.

9.3.8. Освещение политических репрессий и нарушений прав человека

Сбор и публикация проверенной информации о политически мотивированных преследованиях жителей Удмуртии.

Освещение нарушений свободы слова, собраний, объединений и политического участия.

Подготовка материалов в защиту преследуемых жителей республики.

Информационное сопровождение обращений в международные органы и правозащитные организации.

9.3.9. Освещение вопросов языка, культуры и национального развития

Подготовка материалов о положении, сохранении и развитии удмуртского языка.

Освещение истории, культуры и национального самосознания удмуртского народа.

Подготовка материалов на удмуртском языке и перевод ключевых заявлений, решений и разъяснительных материалов.

Освещение предполагаемого положения русского, удмуртского и других языков в будущей независимой республике.

Привлечение носителей языка, переводчиков, историков и деятелей культуры к подготовке материалов.

9.3.10. Взаимодействие с жителями Удмуртии

Проведение опросов по вопросам положения в республике, необходимости независимости и будущего устройства Удмуртии.

Проведение регулярных прямых линий председателя Совета с жителями Удмуртии.

Проведение тематических обсуждений и сессий вопросов и ответов с членами Совета и приглашёнными экспертами.

Подготовка публичных ответов на наиболее распространённые и значимые вопросы.

Использование поступающих вопросов и предложений при разработке концептуальных документов и подготовке информационных материалов.

Обеспечение конфиденциального получения информации от жителей Удмуртии, раскрытие личности которых может создать для них угрозу преследования.

9.3.11. Производство видеоматериалов

Подготовка обращений председателя и членов Совета.

Проведение интервью с экспертами, общественными деятелями и жителями Удмуртии.

Создание видеоматериалов о положении в республике, необходимости независимости и устройстве будущей Удмуртии.

Подготовка коротких видеоматериалов для Instagram и полноформатных материалов для YouTube.

9.3.12. Работа со средствами массовой информации

Установление и развитие контактов с журналистами, редакциями и независимыми информационными площадками.

Направление заявлений, пресс-релизов, комментариев и справочных материалов.

Организация интервью и комментариев председателя и членов Совета.

Расширение присутствия вопросов Удмуртии в русскоязычном и международном информационном пространстве.

9.3.13. Развитие пабликов инициативы «УДМУРТИЯ — ЭРИКО ШАЕР!» в качестве полноценного средства массовой информации

Изучение возможности преобразования существующих пабликов инициативы «УДМУРТИЯ — ЭРИКО ШАЕР!» в постоянно действующее общественно-политическое средство массовой информации.

Определение концепции, тематических направлений, форматов работы и целевой аудитории информационного проекта.

Организация регулярного освещения политической, экономической, социальной и культурной жизни Удмуртии.

Привлечение журналистов, авторов, экспертов и жителей республики к подготовке материалов.

Представление Совету предложений о дальнейшем развитии информационного проекта.

9.3.14. Оценка результатов информационной работы

Анализ посещаемости сайта, охвата публикаций, просмотров, роста аудитории и вовлечённости пользователей.

Оценка эффективности отдельных тем, форматов и информационных площадок.

Анализ географии аудитории и охвата жителей Удмуртии.

Корректировка содержания и способов распространения информации с учётом полученных результатов.

9.4. Организация информационной работы

Координация информационного направления осуществляется председателем Совета.

Ведение сайта и официальных пабликов, подготовка материалов, переводы, видеопроизводство, взаимодействие со средствами массовой информации и анализ результатов распределяются между членами Совета и привлечёнными специалистами по решению Совета.

Информация о ходе и результатах информационной работы рассматривается на очередных заседаниях Совета.

| Предложения члена Совета Р.Басенко по дополнению плана работы Совета представителей народов Удмуртской Республики по направлению: информационная работа | Предложение автора проекта Плана | Обоснование об учете или не учете предложений от автора проекта Плана |
| --- | --- | --- |
| 1. Дополнить пункт 2.2 «Организация регулярной работы официальных пабликов»: «До 28 ноября 2026 года утвердить редакционный график публикаций, определить ответственных за подготовку, проверку и размещение материалов. Установить минимальную периодичность информационной работы: не менее двух содержательных публикаций в неделю в официальных информационных ресурсах Совета и не менее одного обновления сайта еженедельно. Выбор приоритетных информационных площадок осуществлять на основании данных об их доступности, результативности и безопасности пользователей». | Отклонить полностью. | В условиях отсутствия аппарата и финансирования данного направления установление подобных требований не имеет смысла и не всегда может быть обеспечено. |
| 2. Дополнить пункт 3.6 «Противодействие мифам и дезинформации»: «Установить обязательный порядок проверки фактических сведений перед публикацией. Материалы, содержащие статистические данные, правовые утверждения и сведения о конкретных событиях, должны сопровождаться ссылками на проверяемые источники. Обеспечить разграничение установленных фактов, экспертных оценок и предложений Совета. При выявлении существенных ошибок публиковать исправления с указанием внесённых изменений». | Отклонить полностью. | Излишнее регулирование, детализация и формализация процесса, которые не соответствует назначению данного документа (план работы), его целям и задачам. |
| 3. Дополнить пункты 2.4 и 3.10 «Организация обратной связи» и «Взаимодействие с жителями Удмуртии»: «Создать постоянно действующий механизм приёма вопросов и предложений граждан с возможностью конфиденциального обращения. Установить ориентировочный срок рассмотрения обращений — 15 рабочих дней. Обеспечить добровольность участия в опросах, минимизацию сбора персональных данных и недопущение публикации сведений, способных поставить под угрозу безопасность заявителей. Не реже одного раза в квартал представлять обобщённую информацию о поступивших предложениях и результатах их рассмотрения». | Отклонить полностью. | Излишнее регулирование, детализация и формализация процесса, которые не соответствует назначению данного документа (план работы), его целям и задачам. |
| 4. Дополнить пункт 3.3 «Формирование образа будущей независимой Удмуртии»: «Обеспечить предварительное опубликование проектов концептуальных документов для открытого обсуждения. Устанавливать срок представления замечаний и предложений не менее 30 календарных дней, за исключением случаев, требующих срочного рассмотрения. По итогам обсуждений публиковать обобщённые результаты с указанием принятых предложений и мотивов отклонения существенных замечаний. Предусмотреть участие независимых специалистов в экспертной оценке разрабатываемых документов». | Отклонить полностью. | Излишнее регулирование, детализация и формализация процесса. |
| 5. Изменить пункт 3.13 «Развитие пабликов инициативы в качестве полноценного средства массовой информации», дополнив его следующим положением: «До 30 июня 2027 года подготовить и представить Совету концепцию развития самостоятельного информационного проекта, включающую редакционную политику, организационную структуру, источники финансирования, требования к достоверности информации и механизмы редакционной ответственности. Предусмотреть чёткое разграничение официальных сообщений Совета и журналистских материалов, обеспечение прозрачности финансирования, обозначение авторских оценок и соблюдение профессиональных журналистских стандартов». | Отклонить полностью. | В условиях отсутствия аппарата и финансирования данного направления произвольное установление сроков и механический подход не имеет смысла. |
| 6. Изложить пункт 3.14 «Оценка результатов информационной работы» и дополнить раздел 4 следующими положениями: «Установить систему ежемесячного мониторинга информационной деятельности по следующим показателям: - количество опубликованных материалов и обновлений сайта; - количество проведённых публичных обсуждений, интервью и прямых линий; - посещаемость сайта, просмотры и вовлечённость аудитории; - количество поступивших обращений и доля рассмотренных в установленный срок; - количество опубликованных концептуальных документов и поступивших к ним предложений; - количество выявленных и исправленных фактических ошибок. Не реже одного раза в квартал представлять Совету отчёт о выполнении информационного плана с указанием достигнутых результатов, выявленных проблем и необходимых корректирующих мероприятий. В течение 15 рабочих дней после утверждения плана определить ответственных исполнителей по основным направлениям информационной деятельности, необходимые ресурсы и порядок взаимодействия. Контроль выполнения возложить на председателя Совета». | Отклонить полностью. | Излишнее регулирование, детализация и формализация процесса. |

10. Заключительные положения.

10.1. Настоящий План вступает в силу со дня его утверждения Советом и действует до 31 декабря 2027 года.

10.2. Промежуточные итоги выполнения Плана подводятся по итогам 2026 года, а в 2027 году — в конце каждого квартала.